## Synthèse
SYNTHESE |  |  | ATTENTION
CAPEX | Prix COST €HT | Prix €HT | -
Mise en œuvre EO | 18575.5319 | 18580.5319
OPEX | Prix COST €HT | Prix €HT / An
EO | 2112 | 2112
SYNTHESE BESOINS CLIENT : Plateforme de monotoring pour 1 site |  |  | LIMITES DE PRESTATIONS | HYPOTHESES
Périmètre | Client : AXTER, Site de Courchelettes Contexte : 1 mission d'étude énergétique a déjà été réalisé par ESS France. Le Client souhaite se doter d'une supervision énergétique (en local et corporate). ESS France va proposer la mise en place de PME+ EO sur un site. Site concerné : environ 96 points (comptage, T°C, Pression et données de production) Multifluides : Electricité, Eau, Gaz (selon usages) Coordination globale du projet réalisée par ESS Global |  |  | 1. Les systèmes de collecte envoient des fichiers supportés par EO 2. Les données télérelevées seront fiables. 3. Schneider Electric aura un interlocuteur unique côté client
Caractéristiques projet | Intégration de données historiques : non prévu Collecte des données : - PME (prévoir installation et paramétrage EODC) - Simatic WinCC : superviseur avec données de production (hyptohèse : le superviseur sera capable d'envoyer les données selon l'un des formats supportés par EO) - Saisie manuelle (données en euros issues des factures pour les compteurs concessionnaires)
Portails & Indicateurs | 3 portails : 1 Energie, 1 Direction/Environnement et 1 Communication Portail Direction/Environnement (10 indicateurs) : affichage des consommations, comparaison avec les objectifs fixés, ratios conso/production, estimation budgétaire pour les compteurs généraux Portail Energie (40 indicateurs) : analyse usine, ligne de production, bâtiment, Portail Communication (10 indicateurs) : calcul d'équivalents
Utilisateurs | Nombre utilisateurs : 5 Formation Utilisateurs pour 5 participants.
Psets/Calendrier/Alertes | Psets : Hypothèse : 1 fiche usine (max. 10 attributs) Alertes : 30 alarmes sur seuil Calendriers : 1 calendrier
Export/Reporting | Oui

## Prestations Logiciel
PRESTATIONS DE MISE EN ŒUVRE Struxureware Energy Operation
[7 empty] | COST+ | VENTE
Prestations |  |  |  | MONTANT € HT | MO (nb jours) |  | Montant en Euros € HT |  | Sur site | Commentaires
[5 empty] | DEV/TEC | CPR
PILOTE : USINE DE MONS
PHASE 0 : LANCEMENT
|  | Préparation réunion de lancement et planning |  |  |  | 0.5 | 265.9574 | 265.9574
|  | Réunion de lancement |  |  |  | 1 | 531.9149 | 531.9149
|  | Rédaction PAQ |  |  |  | 0.5 | 265.9574 | 265.9574
PHASE 1 : ELABORATION
|  | Préparation des ateliers de travail |  |  |  | 0.5 | 265.9574 | 265.9574
|  | Atelier de travail 1: Définition des arborescences et des classifications |  |  |  | 0.5 | 265.9574 | 265.9574 | 1
|  | Atelier de travail 2: Définition des indicateurs et tableaux de bord |  |  |  | 1.5 | 797.8723 | 797.8723 | 1 | 0,5j par portail
|  | Atelier de travail 3: Définition des alarmes et utilisateurs |  |  |  | 0.5 | 265.9574 | 265.9574
|  | Atelier de travail 4 : Interface avec la supervision Production WinCC |  |  |  | 0.5 | 265.9574 | 265.9574 | 1
|  | Rédaction / Validation du cahier de paramétrage |  |  |  | 2 | 1063.8298 | 1063.8298
PHASE 2 : CONSTRUCTION
|  | Réalisation de l'installation en environnement de production |  |  | 0.5 | 0.5 | 531.9149 | 531.9149
|  | Publication des fichiers XML Bâtiments, Compteurs, Utilisateurs |  |  |  | 1 | 531.9149 | 531.9149
|  | Installation et paramétrage EODC (sur poste PME via VPN) |  |  | 1 | 0.5 | 797.8723 | 797.8723
|  | Tests intégration des données du site (fichiers envoyés sur FTP) |  |  | 0.5 | 1 | 797.8723 | 797.8723
|  | Paramétrage des indicateurs (Qté : 60) |  |  |  | 7.5 | 3989.3617 | 3989.3617
|  | Paramétrage alertes et calendriers |  |  |  | 1.5 | 797.8723 | 797.8723
|  | Tests et corrections |  |  |  | 1 | 531.9149 | 531.9149
|  | Présentation / validation de l'application initialisée |  |  |  | 1 | 531.9149 | 531.9149 | 1
PHASE 3 : VALIDATION
|  | Préparation session de prise en main |  |  |  | 0.5 | 265.9574 | 265.9574
|  | Session de formation Utilisateurs |  |  |  | 1 | 531.9149 | 531.9149 | 1
|  | Assistance aux tests fonctionnels |  |  |  | 1 | 531.9149 | 531.9149
|  | Corrections |  |  |  | 1 | 531.9149 | 531.9149
PHASE 4 : DEPLOIEMENT
|  | Assistance à la Vérification de service régulier |  |  |  | 1 | 531.9149 | 531.9149
|  | Corrections |  |  |  | 0.5 | 265.9574 | 265.9574
Gestion de projet: réunions téléphoniques, suivi de projet interne |  |  |  | 12% |  |  | 1819.1489 | 1819.1489
CPP |  |  |  | 3% |  |  | 446.8085 | 446.8085
TOTAL PRESTATIONS (Hors frais de déplacement) |  |  |  |  | 2 | 26.5 | 17425.5319 | 17430.5319
FRAIS DE DEPLACEMENT | [6 empty] | 1150 | 1150
USINE DE COURCHELETTES -TOTAL PRESTATIONS + DEPLACEMENT | [6 empty] | 18575.5319 | 18580.5319
Limites de prestation
1 | La charge ci-dessus correspond à une évaluation sur la base des fonctionnalités standards du logiciel.
2 | Les frais de déplacements sont inclus.
3 | Il n'est pas prévu de développement de fonctionnalités complémentaires
4 | La mise au format standard des données historiques et Psets sera réalisée directement par le client.
|  |  | PROFIL | Taux jour COST en € HT | Marge
|  |  | Chef de Projet | 531.9149 | 0%
|  |  | FRAIS DE DEPLACEMENT | Frais en € HT | Frais journalier en € HT
|  |  | Train | 200 | 230
|  |  | Taxi | 0
|  |  | Repas | 30
|  |  | Hotel | 0

## Abonnement Saas
ABONNEMENT Struxureware Energy Operation
MARGE | 0%
Struxureware Energy Operation - Application SaaS
| Abonnement à l'application | Points de comptage | Durée | Prix unitaire annuel | MONTANT |  | Montant total
|  |  | (en année) |  | €HT/An | €TTC/An | €HT/Durée
COST | Usine Courchelettes | 96 | 1 | 22 | 2112 | 2525.952 | 2112
VENTE |  |  |  | 22 | 2112 | 2525.952 | 2112
Rappel : Prix de vente minimum : 30 € /point/an

## Planning
PLANNING
|  | MOIS 01 |  |  |  |  | MOIS 02 |  |  |  | MOIS 03 |  |  |  | MOIS 04
|  | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
USINE de "Courchelettes" | ELABORATION
Ateliers de conception des portails et validation | bar: MOIS 01 S04
Rédaction / Validation cahier de paramétrage | bar: MOIS 01 S05 to MOIS 02 S06
CONSTRUCTION
Initialisation de la base | bar: MOIS 02 S07
Connexion au système de collecte existant Le système enverra des fichiers de données ver un répertoire FTP | bar: MOIS 02 S07 to MOIS 02 S08
Création des indicateurs, tableaux de bords | bar: MOIS 02 S09 to MOIS 03 S11
Tests et corrections | bar: MOIS 03 S12
VALIDATION
Formation | bar: MOIS 03 S13
Recette Client | bar: MOIS 03 S13 to MOIS 04 S15
DEPLOIEMENT
Mise en ligne de l'application logicielle | bar: MOIS 04 S16